## Blad1
werkzaamheden | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-02-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-02-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09
analysefase
kick off
plan van aanpak
planning
start- ideefase
productenidee
ideefase
mindmap
schetsen
spuugmodellen
morfologisch overzicht
conceptfase
concepten uitwerken
CAD-tekenen
pitch maken
pitch
engineering
materiaal keuze
productietechniek bepalen
CAD tekenen
werktekeningen maken
prototype
prototype 3D-printen
materiaal regelen
machines reserveren
model maken
presentatie
blog bijwerken
presentatie maken
presentatie houden