## Versie 1
werkzaamheden | time axis 2017-09-04 to 2017-11-14
analysefase
plan van aanpak | bar: 2017-09-04 to 2017-09-06
gebruikerssenario | bar: 2017-09-07 to 2017-09-08
onderzoek doelgroep | bar: 2017-09-04 to 2017-09-08
PVE/PVW | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28
ideefase
collage
mindmap | bar: 2017-09-04 to 2017-09-05
schetsen | bar: 2017-09-04 to 2017-09-08; 2017-09-11 to 2017-09-15
spuugmodel | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28; 2017-10-02 to 2017-10-06; 2017-10-09 to 2017-10-13
conceptfase
1 ontwerpen | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28
model concepten | bar: 2017-10-04 to 2017-10-05
model keuze | bar: 2017-09-27 to 2017-09-29
engineering
materiaal keuze | bar: 2017-10-09 to 2017-10-13
productietechniek | bar: 2017-10-02 to 2017-10-06
CAD | bar: 2017-09-27 to 2017-09-29; 2017-10-02 to 2017-10-06; 2017-10-09 to 2017-10-13
werktekening maken
prototype
materiaal regelen | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27
machines reserveren | bar: 2017-10-25 to 2017-10-27; 2017-10-30 to 2017-10-31
prototype maken | bar: 2017-10-31 to 2017-11-02
presentatie
blog bijhouden
presentatie maken | bar: 2017-11-01 to 2017-11-02
presentatie geven | bar: 2017-11-08
pitch | bar: 2017-09-20